## MAS RAMADES
mas ramades
ASSISTÈNCIA A FORUMS I REUNIONS DEL GRUP DE TREBALL
FORUM 16.12.2019 | FORUM 03.07.2019 | REUNIO 21.05.2020 | REUNIO 18.05.2020 | REUNIO 19.11.2020 | FORUM INICIAL 30.09.2020 | FORUM FINAL 04.11.2020 | FORUM 26.04.2021 | REUNIO 11.11.2021 | FORUM. 17.12.2021 | REUNIÓ 02.06.2022 | REUNIO 29.11.2022
ENVIAMENT DOCUMENTACIÓ DE SEGUIMENT
| AUTOAVALUACIO |  | INDICADORS PLA ACCIO |  | Bloque 1. Basica 1 - Realiza un registro del número y características básicas de los clientes, lleva a cabo un análisis periódico de los resultados y se lo envía al ENP. |  | Compleixen amb totes les accions bàsiques.
2020
2021
2022
ACTUACIO |  |  | DESCRIPCIO |  |  | INDICADOR |  |  | COMENTARIS
Oferir informació en més idiomes al lloc web de l’empresa. |  |  | Traduir la web a l’anglès i al francès, per a millorar l’experiència dels clients que parlen aquestes llengües. Actualment la web es pot visitar en català i en castellà |  |  | Quantitat d’idiomes |  |  | 4 idiomes:EN, CAT, ESP, FR També han millorat l'apartat de La Barca Nuria S'ha inclós un aparat de FAQS S'ha inclós la venda online
Donar més informació als clients a la barca |  |  | Elaborar unes fitxes informatives per a la barca, que estaran a disposició dels clients. Aquestes fitxes contindran informació sobre la barca, l’empresa, el Parc Natural, la flora i fauna, normativa del PN, etc. |  |  | Millorar la valoració d’aquest punt a l’enquesta de satisfacció. Nº de fichas realizadas y distribuïdes entre los clientes. |  |  | No s'han fet per que amb el Covid no es podia generar elements comuns pels clients. En lloc de fer les fitxes s'ha contractat a una persona que fa el guiatge que abans no hi era. Consideren que ha millorat el producte i les valoracions dels clients son millors.
Oferir descomptes a clients que participin en campanyes promogudes pel PN |  |  | L’empresa oferirà descomptes o ofertes a aquelles persones que participin en campanyes promogudes pel Parc Natural, com ara jornades de neteja. |  |  | Quantitat de clients que utilitzen l’oferta/any |  |  | Vareu intentar incloure l'activiat en la setmana del Parc. Es va fer la proposta però no va haver resposta. per part del Parc. S'han donat invitacions a l'associació Territori Parc per donar a coneixer l'associació a la fira de St. Andreu i a l'OT per promocionar el Parc Natural
Substituir totes les bombetes per bombetes de baix consum tipus LED |  |  | Es canviaran totes les bombetes convencionals per bombetes de baix consum, tipo LED, per a millorar l’estalvi energètic |  |  | Número de bombetes canviades Factura de compra de LED |  |  | S'han canviat el 100%
Estudiar la viabilitat de reduir el consum de plàstic |  |  | Es valoraran diferents opcions amb l’objectiu de reduir el consum d’ampolles de plàstic per al consum d’aigua del personal |  |  | Nou sistema utilitzat |  |  | S'ha incorporat una jerra brita pels treballadors. Es preveu llogar un servei d'aquaservice per la propera temporada
Reduir el consum de paper |  |  | L’empresa té un planning en suport paper on controla la quantitat de passatgers de cada sortida, per a evitar overbookings. Aquest planning es realitzarà a partir d’ara en suport electrònic. També es conservaran en suport electrònic les factures emeses i rebudes, i només s’imprimiran quan sigui necessari. Es demanarà a tots els proveïdors que no enviïn factures en paper. |  |  | Arxiu amb el control de passatgers i carpeta electrònica de factures emeses i rebudes |  |  | S'ha incorporat a la web la venda online i s'han eliminats els tickets en paper i s'han substituit per tickets electronics que s'envien al telefon del client, el planning de sortides en paper s'ha substituit per electronic.
Oferir períodes de pràctiques a estudiants |  |  | Es parlarà amb centres educatius que imparteixin formació en matèria turística o nàutica per a oferir la possibilitat de formar alumnes seus en pràctiques a l’empresa |  |  | Quantitat d’alumnes participants/any |  |  | S'ha fet acord amb escola FP de Torroella cicle formatiu en activitat fisicoesportives pero no hi ha hagut cap estudiant interessat. Així que s'ha ofert el servei des del 2020 de "primeres experiencies laborals" contractant estudiants que no han treballat mai abans. Han tingut 2 persones contractades
Oferir excursions en temporada baixa |  |  | Realitzar sortides durant els mesos de febrer, març, novembre i desembre. El mes de gener no se n’oferiran per a poder realitzar el manteniment necessari a la barca. S’intentarà fer acords de col·laboració amb altres empreses que tinguin obert durant la tardor i hivern. |  |  | Quantitat de sortides/mes realitzades en temporada baixa |  |  | 2019: 3 novembre + 1 desembre 2020: 1 gener + octubres 2021: 2 novembre 2022: 5 novembre Amb el covid no s'ha pogut fer tantes sortides com hagues volgut l'empresa però s'ha iniciat i posat a la web
Allargar els mesos de contractació de l’encarregada |  |  | Seguint amb l’objectiu de treballar durant la temporada baixa, es mantindrà contractada l’encarregada per a poder seguir realitzant feina de despatx, atendre als clients i poder fer sortides. |  |  | Quantitat de mesos contractats/any |  |  | Fet. Ara l'encarregada té contracte 9mesos

## Dades_empresa
Nom de l'empresa:
Data d'adhesió:
Trienni actual de vigència:

## Reunions_Fòrum_altres
Reunió | Data | Assistència
Fòrum | 16.12.2019 | Sí
Fòrum | 03.07.2019 | No
Grup Treball | 21.05.2020 | Sí
Grup Treball | 18.05.2020 | Sí
Grup Treball | 19.11.2020 | Sí
Fòrum | 30.09.2020 | No
Fòrum | 04.11.2020 | Sí
Fòrum | 26.04.2021 | Sí
Grup Treball | 11.11.2021 | Sí
Fòrum | 17.12.2021 | Sí
Grup Treball | 02.06.2022 | No
Grup Treball | 29.11.2022 | Sí

## Enviament_documentació
Document | Any | Enviat | Compliment bàsiques | Incompliment bàsiques
Check list de seguiment del programa d'actuacions bàsiques | 2019 | Sí | Sí | 18
Check list de seguiment del programa d'actuacions bàsiques | 2020 | Sí | Sí | Cap
Check list de seguiment del programa d'actuacions bàsiques | 2021 | Sí | Sí | Cap
Bloque 1. Basica 1 - Realiza un registro del número y características básicas de los clientes, lleva a cabo un análisis periódico de los resultados y se lo envía al ENP. | 2019 | Sí | --
Bloque 1. Basica 1 - Realiza un registro del número y características básicas de los clientes, lleva a cabo un análisis periódico de los resultados y se lo envía al ENP. | 2020 | Sí | --
Bloque 1. Basica 1 - Realiza un registro del número y características básicas de los clientes, lleva a cabo un análisis periódico de los resultados y se lo envía al ENP. | 2021 | Sí | --
Bloque 1. Básica 24 - Evalúa la utilidad de la información sobre el ENP que proporciona a sus clientes a través de una encuesta (puede estar incluida en la encuesta general de satisfacción) y envía los resultados al ENP. | 2019 | Sí | --
Bloque 1. Básica 24 - Evalúa la utilidad de la información sobre el ENP que proporciona a sus clientes a través de una encuesta (puede estar incluida en la encuesta general de satisfacción) y envía los resultados al ENP. | 2020 | Sí | --
Bloque 1. Básica 24 - Evalúa la utilidad de la información sobre el ENP que proporciona a sus clientes a través de una encuesta (puede estar incluida en la encuesta general de satisfacción) y envía los resultados al ENP. | 2021 | Sí | --

## Programa_actuacions
ACTUACIO | DESCRIPCIO | INDICADOR | PERÍODE EXECUCIÓ PREVIST | COMPLIMENT 2019 | COMPLIMENT 2020 | COMPLIMENT 2021
Oferir informació en més idiomes al lloc web de l’empresa. | Traduir la web a l’anglès i al francès, per a millorar l’experiència dels clients que parlen aquestes llengües. Actualment la web es pot visitar en català i en castellà | Quantitat d’idiomes | =SUMA(Dades_empresa!C12) | 4 idiomes:EN, CAT, ESP, FR També han millorat l'apartat de La Barca Nuria S'ha inclós un aparat de FAQS S'ha inclós la venda online
Donar més informació als clients a la barca | Elaborar unes fitxes informatives per a la barca, que estaran a disposició dels clients. Aquestes fitxes contindran informació sobre la barca, l’empresa, el Parc Natural, la flora i fauna, normativa del PN, etc. | Millorar la valoració d’aquest punt a l’enquesta de satisfacció. Nº de fichas realizadas y distribuïdes entre los clientes. |  | No s'han fet per que amb el Covid no es podia generar elements comuns pels clients. En lloc de fer les fitxes s'ha contractat a una persona que fa el guiatge que abans no hi era. Consideren que ha millorat el producte i les valoracions dels clients son millors.
Oferir descomptes a clients que participin en campanyes promogudes pel PN | L’empresa oferirà descomptes o ofertes a aquelles persones que participin en campanyes promogudes pel Parc Natural, com ara jornades de neteja. | Quantitat de clients que utilitzen l’oferta/any |  | Vareu intentar incloure l'activiat en la setmana del Parc. Es va fer la proposta però no va haver resposta. per part del Parc. S'han donat invitacions a l'associació Territori Parc per donar a coneixer l'associació a la fira de St. Andreu i a l'OT per promocionar el Parc Natural
Substituir totes les bombetes per bombetes de baix consum tipus LED | Es canviaran totes les bombetes convencionals per bombetes de baix consum, tipo LED, per a millorar l’estalvi energètic | Número de bombetes canviades Factura de compra de LED |  | S'han canviat el 100%
Estudiar la viabilitat de reduir el consum de plàstic | Es valoraran diferents opcions amb l’objectiu de reduir el consum d’ampolles de plàstic per al consum d’aigua del personal | Nou sistema utilitzat |  | S'ha incorporat una jerra brita pels treballadors. Es preveu llogar un servei d'aquaservice per la propera temporada
Reduir el consum de paper | L’empresa té un planning en suport paper on controla la quantitat de passatgers de cada sortida, per a evitar overbookings. Aquest planning es realitzarà a partir d’ara en suport electrònic. També es conservaran en suport electrònic les factures emeses i rebudes, i només s’imprimiran quan sigui necessari. Es demanarà a tots els proveïdors que no enviïn factures en paper. | Arxiu amb el control de passatgers i carpeta electrònica de factures emeses i rebudes |  | S'ha incorporat a la web la venda online i s'han eliminats els tickets en paper i s'han substituit per tickets electronics que s'envien al telefon del client, el planning de sortides en paper s'ha substituit per electronic.
Oferir períodes de pràctiques a estudiants | Es parlarà amb centres educatius que imparteixin formació en matèria turística o nàutica per a oferir la possibilitat de formar alumnes seus en pràctiques a l’empresa | Quantitat d’alumnes participants/any |  | S'ha fet acord amb escola FP de Torroella cicle formatiu en activitat fisicoesportives pero no hi ha hagut cap estudiant interessat. Així que s'ha ofert el servei des del 2020 de "primeres experiencies laborals" contractant estudiants que no han treballat mai abans. Han tingut 2 persones contractades
Oferir excursions en temporada baixa | Realitzar sortides durant els mesos de febrer, març, novembre i desembre. El mes de gener no se n’oferiran per a poder realitzar el manteniment necessari a la barca. S’intentarà fer acords de col·laboració amb altres empreses que tinguin obert durant la tardor i hivern. | Quantitat de sortides/mes realitzades en temporada baixa |  | 2019: 3 novembre + 1 desembre 2020: 1 gener + octubres 2021: 2 novembre 2022: 5 novembre Amb el covid no s'ha pogut fer tantes sortides com hagues volgut l'empresa però s'ha iniciat i posat a la web
Allargar els mesos de contractació de l’encarregada | Seguint amb l’objectiu de treballar durant la temporada baixa, es mantindrà contractada l’encarregada per a poder seguir realitzant feina de despatx, atendre als clients i poder fer sortides. | Quantitat de mesos contractats/any |  | Fet. Ara l'encarregada té contracte 9mesos